Приложение 1

приказ отдела образования Администрации Белокалитвинского района

от 16.08.2023 г. № 493

**«Муниципальная дорожная карта»**

**профориентации и профилизации муниципальной системы общего образования Белокалитвинского района, на 2023 – 2024 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации | | | | | | | |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | | до 5 сентября 2023 года | | Руководители образовательных организаций | | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | |
| 2. | Разработка общеобразовательными организациями, плана профориентационной работы  на 2023/2024 учебный год в соответствии  с уровнем реализации профминимума | | до 20 августа 2023 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | общеобразовательными организациями, включенными в перечень согласно п. 3 настоящего плана, разработаны планы профориентационной работы  на 2023/2024 учебный год в соответствии  с выбранным уровнем реализации профминимума | |
| 3. | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023  № АБ-2324/05 | | до 20 августа 2023 года | | Муниципальный координатор, главный специалист Ефимако Н.М.. | | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям | |
| 4. | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | | до 20 августа 2023 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума  в 2023/2024 учебном году | |
| 5. | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | | до 1 декабря 2023 года | | Муниципальный координатор, методист МБУ ИМЦ Кравченко Т.А.. | | участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году | |
| 6. | Проведение заседаний муниципального методического объединения по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | IV квартал  2023 года,  2024 год | | Муниципальный координатор | | координация деятельности муниципальных методических служб по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 7. | Организация участия общеобразовательных организаций  в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | 2023–2024 годы | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| **Совершенствование организационно – управленческих механизмов в самоопределении и профориентации**  Организация и проведение мероприятий для детей | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |  | |  |  |  |  |
| 2. | Региональная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» | | Сентябрь 2023 года | | Муниципальный координатор, Центр занятости | | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. | |  | |  |  |  |  |
| 3. | Всероссийская профориентационная неделя, а рамках проекта «Билет в будущее» | | С 01-15 октября 2023 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |  | |  |  |  |  |
| 4. | Участие в региональном проекте «Олимпиада по профориентации» | | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 года  Региональный этап декабрь 2023 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор, главный специалист Мамонова Е.С.. | | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г.Ростов-на-Дону | | Октябрь-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |  | |  |  |  |  |
| 6. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | | Октябрь-май 2024 года | | Муниципальный координатор | | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |  | |  |  |  |  |
| 7. | Региональный проект «Профминутка»  Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» | | Сентябрь 2023-май 2024 года  Ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Региональный проект «Успешные люди» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области | |  | |  |  |  |  |
| 9. | Участие в региональном проекте «Профориентационные каникулы» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. | |  | |  |  |  |  |
| 10. | Участие в региональном проекте «Школа компетенций будущего» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | формирование у обучающихся компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики | |  | |  |  |  |  |
| 11. | Участие в региональном проекте «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями | |  | |  |  |  |  |
| 12. | Региональный проект «ИТ-старт» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли | |  | |  |  |  |  |
| 13. | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023года  Региональный этап ноябрь 2023 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности. | |  | |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Белокалитвинского района | | Январь 2024– май 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. | |  | |  |  |  |  |
| 15. | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» | | Муниципальный этап январь-февраль 2024 года  Региональный этап март 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | популяризация рабочих профессии в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. | |  | |  |  |  |  |
| **Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,**  **расположенных на территории Ростовской области** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение самообследования общеобразовательных организаций к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023  № АБ-2324/05 | | сентябрь  2023 года | | Муниципальный координатор | | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 2. | Проведение совещания с руководителями образовательных организаций, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | сентябрь  2023 года | | Начальник отдела образования, муниципальный координатор | | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 3. | Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | 2024 год | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 4. | Организация участия профессиональных сообществ и бизнеса в профориентационных мероприятиях «Дорожной карты» | | IV квартал  2023 года,  2024 год | | Центр занятости, Администрация Белокалитвинского района | | план-график профоринтационных мероприятий с участием профессиональных сообществ и бизнеса | |
| 5. | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | IV квартал  2023 года,  2024 год | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор, заместитель начальника отдела образования | | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий | |
| 6. | Участие вреализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | | IV квартал  2023 года,  2024 год | | Муниципальный координатор | | информационно-аналитическая справка по количеству обучающихся принявших участие в профессиональных пробах и программах профессионального обучения | |
| **Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы,**  **с учетом разных возможностей образовательных организаций** | | | | | | | | |
| 1. | Изучение методических рекомендаций по организации профильных предпрофессиональных классов | | I квартал  2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор, заместитель начальника отдела образования Новикова Н.В., главный специалист Ефимако Н.М.. | | обеспечено методическое сопровождение руководящих и педагогических работников по организации профильных предпрофессиональных классов | |
| 2. | Проведение вебинаров для методических объединений, муниципальных методических служб по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | | IV квартал 2023 года,  2024 год | | Заместитель начальника отдела образования, муниципальный координатор | | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | |
| 3. | Систематизация и обогащение инструментами и практиками муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся  Участие в региональном конкурсе «Лучшие профориентационные практики» | | II квартал  2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций, муниципальный координатор | | сборник лучших практик профориентационных мероприятий | |
| 4. | Проведение вебинаров для методических объединений, муниципальных методических служб по организации мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | IV квартал  2023 года | | Заместитель начальника отдела образования, муниципальный координатор | | обеспечено сопровождение мероприятий мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | |
| 5. | Участие в стратегической образовательной сессии для муниципальных кураторов | | Март 2024 года | | Муниципальный координатор | | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| 6. | Участие в научно-практической конференции «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  Ростовской области» | | Декабрь 2023 года | | Заместитель начальника отдела образования | | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| **Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,**  **расположенных на территории Ростовской области** | | | | | | | | |
| 1. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | | Сентябрь 2023-июнь 2024 года | | Руководители общеобразовательных организаций | | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |