## 01.10.2018
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за 2019г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.01.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования И.А. Кащеева, дошкольные образовательные организации | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 430843.8 | 400843.7 | 427211.1 |  | 99.1568
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  | предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательной программы дошкольного образования; улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; |  |  | 117497.5 | 418387.9 | 388387.9 | 414784.1 |  | 99.1386
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 0 | 9026.3 | 9026.3 | 9013.2 |  | 99.8549
1.3. | ОМ 1.3: Газификация объектов образования |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам дошкольного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 138782.9 | 2079.7 | 2079.7 | 2064.2 |  | 99.2547
1.4. | ОМ 1.4: Разработка проектносметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | [5 empty] | 0 | 444.4 | 0 |  | #DIV/0!
1.4. | ОМ 1.6: Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства | Администрация Белокалитвинского района | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Белокалитвинском районе |  |  |  | 359.9 | 359.8 | 359.7 |  | 99.9444
1.5. | ОМ 1.7: Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципалных дошкольных образовательных организациях | Начальник Отдела образования И.А. Кащеева, дошкольные образовательные организации |  |  |  |  | 668.4 | 668.4 | 668.3 |  | 99.985
1.6. | О.М. 1.8: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености | [5 empty] | 147.1 | 147.1 | 147.1 |  | 100
1.7. | О.М. 1.9. Приобретение основных средств за счет средств резервного фонда | [5 empty] | 174.5 | 174.5 | 174.5 |  | 100
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | #VALUE!
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования И.А. Кащеева, общеобразовательные организации | обеспечение односменного режима обучения вмуниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест вобщеобразовательных организациях, в том числе путем строи-тельства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 746334.3 | 745270.6 | 745778.2 |  | 99.9255
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 680056.8 | 678993.1 | 679855.4 |  | 99.9704
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 607.8 | 48900.5 | 48900.5 | 48737.8 |  | 99.6673
2.3. | ОМ 2.3: Всеобуч по плаванию |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; |  |  |  | 680.7 | 680.7 | 680 |  | 99.8972
2.4. | ОМ 2.4: Газификация объектов образования |  | улучшение условий для развития педагогического потенциала выявление и поддержка лучших педагогических работников в Белокалитвинском районе; |  |  |  | 1583.2 | 1583.2 | 1503.1 |  | 94.9406
2.5. | ОМ 2.5: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  |  | 5972.9 | 5972.9 | 5972.8 |  | 99.9983
2.6. | ОМ 2.6: Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Белокалитвинском районе. |  |  |  | 7443.9 | 7443.9 | 7332.9 |  | 98.5088
2.7. | О.М. 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености | [5 empty] | 43 | 43 | 43 |  | 100
2.8. | О.М. 2.12. Приобретение основных средств за счет средств резервного фонда | [5 empty] | 1466.1 | 1466.1 | 1466 |  | 99.9932
2.9. | О.М. 2.13. Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организаций | [5 empty] | 187.2 | 187.2 | 187.2 |  | 100
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | #VALUE!
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования И.А. Кащеева, общеобразовательные организации | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников дополнительного образования Белокалитвинского района; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 99556.6 | 97432.5 | 97641.9 |  | 98.0768
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  | расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 0 | 69066.1 | 66942 | 69082.8 |  | 100.0242
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования,ликвидировать аварийность, повысить эксплуатационную надежность строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, . |  |  |  | 10044.9 | 10044.9 | 8113.5 | не сданы документы на оплату | 80.7723
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | сформировать современную инфраструктуру образовательных организаций дополнитель-ного образования Белокалитвинского района |  |  |  | 19943 | 19943 | 19943 |  | 100
3.4. | О.М. 3.5: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености | [5 empty] | 183.2 | 183.2 | 183.2 |  | 100
3.5 | О.М. 3.6. Приобретение основных средств за счет средств резервного фонда | [5 empty] | 319.4 | 319.4 | 319.4 |  | 100
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | #VALUE!
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Н.Ю. Горбунова | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского рай-она; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образова-тельным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 3925.5 | 3780.3 | 3912.3 |  | 99.6637
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 3872.5 | 3727.3 | 3859.3 |  | 99.6591
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 53 | 53 | 53 |  | 100
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х | #VALUE!
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | Заведующий МБОУ ИМЦ Е.И.Ильяшенко | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 3486.5 | 3486.3 | 3486.3 |  | 99.9943
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3481.5 | 3481.3 | 3481.4 |  | 99.9971
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 5 | 5 | 4.9 |  | 98
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | #VALUE!
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Н.В.Волохова | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 22761.7 | 11265.6 | 22697.2 |  | 99.7166
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 22692.7 | 11196.6 | 22642.9 |  | 99.7805
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 69 | 69 | 54.3 |  | 78.6957
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | #VALUE!
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования И.А. Кащеева, общеобразовательные организации | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2747.4 | 9515.4 | 9515.4 | 9176.8 |  | 96.4416
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 8810.9 | 8810.9 | 8472.3 |  | 96.157
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |  | 100
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 675.9 | 675.9 | 675.9 |  | 100
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1316423.8 | 1271594.4 | 1309903.8
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47