## 01.10.2018
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 6 месяцев 2019г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.07.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Т.С. Доманова, дошкольные образовательные организации | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 387366.4 | 361857.5 | 192824.2
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  | предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательной программы дошкольного образования; улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; |  |  | 117497.5 | 368422.9 | 346626.6 | 186273
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 0 | 16037.5 | 10812.5 | 5360.2
1.3. | ОМ 1.3: Газификация объектов образования |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам дошкольного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 138782.9 | 1430.4 | 2942.8 | 163
1.4. | ОМ 1.4: Разработка проектносметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | [5 empty] | 444.4 | 444.4 | 0
1.5. | ОМ 1.5: Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства | Администрация Белокалитвинского района | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Белокалитвинском районе |  |  |  | 362.8 | 362.8 | 359.7
1.6. | ОМ 1.6: Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципалных дошкольных образовательных организациях | Начальник Отдела образования Т.С. Доманова, дошкольные образовательные организации |  |  |  |  | 668.4 | 668.4 | 668.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Т.С. Доманова, общеобразовательные организации | обеспечение односменного режима обучения вмуниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест вобщеобразовательных организациях, в том числе путем строи-тельства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 739302.7 | 738622.1 | 393455.8
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 674297.1 | 673420.5 | 361550.9
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 607.8 | 48759.1 | 50467.5 | 26615.5
2.3. | ОМ 2.3: Всеобуч по плаванию |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; |  |  |  | 680.7 | 680.7 | 0
2.4. | ОМ 2.4: Газификация объектов образования |  | улучшение условий для развития педагогического потенциала выявление и поддержка лучших педагогических работников в Белокалитвинском районе; |  |  |  | 2169.2 | 656.8 | 250.4
2.5. | ОМ 2.5: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  |  | 5972.9 | 5972.9 | 0
2.6. | ОМ 2.6: Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры образовательных организаций в Белокалитвинском районе. |  |  |  | 7423.7 | 7423.7 | 5039
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Т.С. Доманова, организации дополнительного образования | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников дополнительного образования Белокалитвинского района; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | #REF! | 90811.8 | 89413.3 | 47263.9
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  | расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 0 | 67109.8 | 65604.8 | 35149
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования,ликвидировать аварийность, повысить эксплуатационную надежность строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, . |  |  |  | 9376.4 | 9482.9 | 6000.6
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | сформировать современную инфраструктуру образовательных организаций дополнитель-ного образования Белокалитвинского района |  |  |  | 14325.6 | 14325.6 | 6114.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Н.Ю. Горбунова | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского рай-она; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образова-тельным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 3919.7 | 3787.7 | 1540.3
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 3859.3 | 3727.3 | 1487.3
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 60.4 | 60.4 | 53
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | Заведующий МБОУ ИМЦ Е.И.Ильяшенко | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 3499.3 | 3499.3 | 1565.3
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3481.3 | 3481.3 | 1560.4
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 18 | 18 | 4.9
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Н.В.Волохова | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 22749.6 | 11265.6 | 9686.1
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 22680.6 | 11196.6 | 9656.5
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 69 | 69 | 29.6
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Т.С. Доманова | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2747.4 | 9412 | 9414.4 | 4060.3
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 8707.6 | 8707.6 | 3581.2
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 24.4 | 28.6 | 0
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 680 | 678.2 | 479.1
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1257061.5 | 1217859.9 | 650395.9
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47