**ПРОГРАММА   РАЗВИТИЯ**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**Чапаевской средней общеобразовательной школы**

**на 2024-2029 годы.**

 Разработчик:

Кандидат на должность

директора МБОУ Чапаевская СОШ

Пшеничнова Ольга Александровна

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка……………………………………………….. | стр.3 |
| Паспорт Программы развития школы……………………………… | стр.4 |
| I. Информация об учреждении..……………………………………….. | стр.7 |
| II. SWOT-анализ потенциала развития школы ……………………….. | стр.8 |
| III. Концепция развития школы………………………………..……… | стр.13 |
| Модель школы – 2028…………………………………………… | стр. 13 |
| Модель педагога школы – 2028 …………………………...…… | стр. 14 |
| Модель выпускника школы- 2028……………………………… | стр. 14 |
| Миссия школы ………………………………………………….. | стр. 15 |
| IV. Основные направления реализации программы развития школы | стр. 24 |
| 4.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии.……...…… | стр.16 |
| 4.2. Повышение качества образования ………………………… | стр.18 |
| 4.3. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе……………………………………………………….. | стр.19 |
| 4.4. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся……………………………………………………….. | стр.20 |
| 4.5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения……………………………… | стр.22 |
| 4.6. Развитие информационной среды школы………………… | стр.24 |
| 4.7. Инклюзивное образование в школе………………………… | стр.25 |
| 4. 8. Развитие системы государственно-общественногоуправления………………………………………………………………. | стр.29 |
| V. Система мер по минимизации рисков реализации Программы… | стр.31 |
| VI. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ……… | стр.32 |
| VII. Механизм управления реализацией Программы развития…… | стр.32 |
| VIII. Оценка эффективности реализации программы развития…. | стр. 33 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чапаевской основной общеобразовательной школы Ростовской области Белокалитвинского района (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2024 года до 2029 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа подготовлена рабочей группой школы.

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

Программа является инструментом управления развитием образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели гражданского общества.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чапаевской основной общеобразовательнойшколы х. Чапаев Белокалитвинского района Ростовской области |
| **Цель****Программы** | Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума |
| **Задачи****Программы** | 1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности.
7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса.
9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы.
10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы.
11. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.
 |
| **Сроки****реализации Программы** | 2024 – 2028 гг. |
| **Нормативно- правовые основания для разработки****Программы развития** | * Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
* Конвенция о правах ребенка;
* Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
* Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон 371- ФЗ от 21 сентября 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».Приказ Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»,Приказа Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»,Приказ Минпросвещения России от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»-Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;- Устав МБОУ Чапаевской СОШ. |
| **Этапы реализации Программы** | **Первый этап (2024 – 2025 учебный год) – аналитико- проектировочный:*** Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2024-2025 гг.);
* Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2024-2029 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. **Второй этап (2025 - 2029 учебные годы) – реализующий:**
* Реализация мероприятий плана действий Программы;
* Реализация ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО.
* Реализация образовательных и воспитательных проектов.

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.**Третий этап (январь – июль 2029) – аналитико-обобщающий:*** Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
* Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
* Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
* Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.
 |
| **Перечень направлений** | 1. ФГОС: образовательный стандарт в действии.
2. Повышение качества образования.
3. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
4. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся.
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения.
6. Развитие информационной среды школы.
7. Инклюзивное образование в школе.
 |
| **Ожидаемые** | - инфраструктура и организация образовательного процесса школы |

|  |  |
| --- | --- |
| **результаты реализации Программы** | соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно- правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;* оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования;
* доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;
* 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;
* не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);
* 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ;

-переход на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ;-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9;* 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью;
* 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом;

-успешная реализация инклюзивного образования в школе;* 50 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность;
* 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками;
* не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).
 |
| **Исполнители** | Коллектив МБОУ Чапаевской СОШ, родители, учащиеся |
| **Порядок управления реализацией Программы** | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; Советом школы.Управление реализацией программы осуществляется директором. |
| **Источники финансирования** | Бюджетное и внебюджетное финансирование. |

 **Информационная справка о школе.**

Краткое наименование (в соответствии с уставом): **МБОУ Чапаевская СОШ**

Руководитель образовательного учреждения: ***Воробьева Е.Н.***

Юридический адрес:***347014, Ростовская обл., Белокалитвинский район, х.Чапаев, переулок Школьный, д.2***

# SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка внутреннего потенциала школы** | **Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения** |
| **Сильная сторона** | **Слабая сторона** | **Благоприятные возможности** | **Риски** |
| **Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии»** |
| * На данный момент все
 | * Насыщенность
 | * Привлечение
 | * Нет
 |
| классы школы обучаются | урочной и | родителей к участию в | существенной |
| по ФГОС. | внеурочной | общешкольных | профессионально |
|  | деятельности, | мероприятиях; | й поддержки при |
|  | потенциально | * Все педагоги школы
 | освоении ФГОС |
|  | возможные | прошли КПК по ФГОС; | со стороны |
|  | перегрузки учащихся, | * Внедрение
 | внешних |
|  | в сочетании с не | инновационных | партнеров, |
|  | сформированным | технологий | приходится |
|  | здоровым отдыхом | развивающего | реализовывать |
|  | вне школы может | обучения; | ФГОС внутри |
|  | вызывать усталость у | * Внедрение в систему
 | организации, |
|  | некоторых учащихся; | воспитательной работы | вследствие чего |
|  | * При обновлении
 | школы технологии | возможны угрозы |
|  | содержания | социального | допустимых |
|  | образования нет | проектирования. | ошибок; |
|  | полноценной |  | •отсутствие |
|  | поддержки от |  | единого подхода к |
|  | родительской |  | критериальной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общественности, частично проявляется сниженная активность и заинтересованность в участии жизни школы, а также при переходе на ФГОС;* Консервативный подход некоторых педагогов по отношению к изменению системы обучения может вызвать трудности при освоении ФГОС.
* Риск увеличения объема работы, возлагающийся на членов администра- ции и педагогов.
 |  | базе по оценке достижений учащихся на уровне района и области. |
| **Реализация направления «Повышение качества образования»** |
| * В школе создана и реализуется система подготовки учащихся к независимой оценке качества образования;
* Создана система поощрения педагогов за качественную подготовку учащихся к ГИА;
* Готовность некоторых педагогов к изменениям;
* Возможность самообразования и повышения

квалификации в очной и заочной формах. | * Не все педагоги школы готовы морально к изменению подходов к обучению
* Нежелание

педагогов изменять формы работы, подходы к учащимся;•Нехватка опыта у молодых специалистов;•Преемственность при переходе в 5 класс слабая. | * Все педагоги школы своевременно проходят КПК;
* Внедрение инновационных технологий развивающего обучения.
 | •отсутствие контроля со стороны родителей;•низкий социальный уровень некоторых семей. |
| **Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе»** |
| * Коллектив профессиональный и творческий.
 | * Нежелание участия в различных конкурсах мастерства;
* Не все педагоги хорошо изучили профстандарт.
 | * Педагогический состав регулярно посещает курсы повышения квалификации, происходит обмен опытом на МО;
* Возможность посещать районные мероприятия методической направленности;
* Развитие имиджа школы как
 | * Старение состава

педагогического коллектива;* Недостаточное стимулирование молодых

педагогов, недостаточная социальная поддержка;* Недостаток

практического опыта. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное образование; |  |
| **Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся»** |
| •наличие опытного и обученного кадрового потенциала;•заинтересованность педагогическихработников и учащихся в патриотическом воспитании;•отражение гражданско- правового сознания в уроках истории, обществознания и внеурочнойдеятельности(проведение различных экскурсий, посещение музея, изучение личностей героев, участников ВОВобласти, района, участников СВО) | •недостаточная материально- техническая оснащенность базы;•низкий уровень патриотического сознания школьников в современное время;•отсутствие оборудованнойполосы препятствий на территории школы | •заинтересованность различных социальных институтов (военный комиссариат, МВД, местной власти) в патриотическом воспитании | •риск потери кадров;•изменение концепций по патриотическому воспитанию. |
| **Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения»** |
| * Расписание, урочная и внеурочная

деятельность, кабинеты, оборудование соответствуют СанПиНам;* Углубленный

медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателейучащихся;* Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой;
* Просветительская работа педагогов, кл. руководителей на темы здоровьесбережения,

учителей физ. культуры и ОБЖ;* Спортивная работа
 | * Нет

дополнительных помещений и ресурсов для организованных спортивных занятий (например, спортивный городок для занятий спортом на свежем воздухе, площадка поотработке ПДД);* Недостаточное финансирование организации

физкультурно- спортивных занятий на лыжах и других видов спортивнойдеятельности; | * Привлечение социальных партнеров, спонсоров для организации учащимся полноценного

физического спортивного развития (создание площадки для спортивныхзанятий на свежем воздухе, проведения занятий на лыжах и др.) | * Перегрузка учащихся урочной и внеурочной

деятельностью;* Нездоровый и малоконтролируе мый образ

жизни семей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (спортивныемероприятия, проведение Дней здоровья);* Организация

медицинских осмотровдля учащихся и учителей школы;* Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков.
 |  |  |  |
| **Реализация направления «Развитие информационной среды школы»** |
| * Материально- техническая база учреждения укомплектована, пополняется новым оборудованием;
* Есть компьютерный класс, проектор, ноутбуки;
* Создан сайт школы.
 | * Отсутствие подключения к Интернету в учебных кабинетах;
* Нежелание педагогов

использовать ИКТ в своей деятельности;•Низкая скорость интернета. | •Высокие темпы развития и внедрения в практику ИКТ | * отсутствие

финансированиядля привлечения дополнительных специалистов по развитию информационной среды школы. |
| **Реализация направления «Инклюзивное образование»** |
| * Частично созданы условия безбарьерной среды для обучения

детей, имеющих особые образовательные потребности; | * Нехватка профессиональных знаний у педагогов;
 | * Посещение курсов повышения

квалификации поданному направлению;* Участие в вебинарах, семинарах по инклюзивному образованию.
 |  |
| **Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления»** |
| * Наличие в школе профессиональной команды педагогов;
* Педагоги пользуются предметными сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения опыта,
* Функционирование Совета школы, общешкольного родительского комитета, органов ученического самоуправления
 | * Редко обновляется коллектив молодыми специалистами;
* Некоторые классные руководители не в полной мере используют ресурс родительской общественности при решении проблем организации образовательного процесса
 | * Перераспределение обязанностей членов коллектива;
* Замена кадров, либо устранение или борьба с консерваторскими взглядами возможностей, поиска новых идей и ресурсов;
* Возможность дистанционного

обучения (вебинаров ОИРО) для обогащения опыта и обновления знаний; | * Нежелание

должным образом работать с классными коллективами приводит к распаду какпедагогического, так и учебного коллектива в общем;* Нет взаимодействия с внебюджетными организациями, коммерческими предприятиями

для активации возможностей и поиска новых |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ресурсов |

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2029 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса.

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.

# КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Основная стратегическая **цель** Программы развития МБОУ Чапаевской СОШ:

совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические **задачи**:

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности.
7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса.
9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. 10.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие

кадрового потенциала школы.

1. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.

## МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2028

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

* 1. школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов третьего поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;
	2. выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования;
	3. в школе существует/действует воспитательная система культурно- нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;
	4. деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
	5. в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
	6. педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
	7. школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного управления школой;
	8. школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
	9. школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;
	10. школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

## МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2028

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
3. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;
4. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
5. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;
6. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;
7. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;
8. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;
9. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
10. сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;
11. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

## МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2028 года

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа; ориентирован на готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Выпускник должен обладать следующими чертами:

1. стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
2. прочные знания по основным школьным предметам обучения;
3. способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе;
4. владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
5. готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;
6. вести здоровый образ жизни, гражданин России может принести своей стране практическую пользу;
7. умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знание компьютерной техники и иностранных языков, готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;
8. уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой;
9. наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
10. готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;
11. способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

## РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ

**Социально-педагогическое развитие школы** состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | До августа 2024г | Директор ОУ |
| 2 | Приведение основной и среднейобщеобразовательных программ ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | До августа 2024 г | Директор ОУ |
| 3 | Изучение требований, нормативно- правовых документов по введению иреализации ФГОС ООО и СОО, ФГОС ОВЗ педагогами ОУ | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 4 | Организация и проведение независимого мониторинга результатовосвоения ФГОС (ОДР, ВПР) | По графику Минобр РФ | Зам. директора по УВР |
| 5 | Развитие системы независимой оценки качества образования | В течение 2024-25 учебного года | Зам. директора по УВР |
| 6 | Создание условий для повышения вариативности образовательных маршрутов и формирования ключевых компетентностей на основе внедренияновых принципов организации образовательного процесса | К 2029 г | Зам. директора по УВР |
| 7 | Введение в педагогическую практику портфолио обучающихся 5-9 классов | В течение 2024-25 года | Зам. директора по ВР |
| 8 | Разработка и утверждение модели взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта, базовымипредприятиями и организациями в условиях введения ФГОС | Начало 2024-25учебного года | Зам. директора по ВР |
| 9 | Обеспечение ОУ УМК при введении ФГОС согласно федеральному перечню | 2024-25 уч.г. | библиотекарь |
| 10 | Разработка и реализация плана по информированию общественности овведении ФГОС через средства массовой информации, сайт школы | В течение 2024 – 2027 г.г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 11 | Проведение экспертизыобразовательных программ внеурочной деятельности | Октябрь-ноябрь 2024 г | Зам. директора по ВР |
| 12 | Реализация проектно- исследовательской деятельностиобучающихся | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 13 | Активизация деятельности по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение 2026-27 г | Зам. директора по УВР |
| 14 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных | К 2026 г | Директор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |
| 15 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе образовательных учреждений района | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 16 | Подготовка и проведение совещаний, педсоветов, семинаров, консультаций для учителей по реализации ФГОС ООО, СОО, ФГОС ОВЗ | 1-2 раза в год | Директор, зам. директора по УВР |
| 17 | Анализ внедрения ФГОС ООО | Конец 2028 г | Администрация |

# Повышение качества образования

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности.

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспитания

Задачи:

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного образования;
2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ;
3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся;
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Разработка плана подготовки к ГИА | Ежегодно август | Зам директора по УВР |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы | По отдельному графику | Зам директора по УВР |
| 3 | Мониторинг уровня подготовкивыпускников 4х, 9х, классов на основе результатов итоговой аттестации | Ежегодно Июнь-июль | Зам директора по УВР |
| 4 | Мониторинг качества обученности учащихся по результатам полугодовых игодовых контрольных работ | Каждое полугодие | Зам директора по УВР |
| 5 | Мониторинг образовательных достижений учащихся 4-х классов начальной школы по ФГОС | Ежегодно Апрель Май | Зам директора по УВР |
| 6 | Мониторинг выполнения учебных программ по предметам | Ежегодноконец полугодия, года | Зам директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проверка состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана. | В течение года | Зам директора по УВР |
| 8 | Анализ внеурочной деятельности | 1 раз в полугодие | Зам. директора по ВР |
| 9 | Мониторинг результативности учебногопроцесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и учебному году | Ноябрь, январь, апрель, июнь | Зам директора по УВР |
| 10 | Мониторинг исследования адаптационного периода обучающихся 1, 5 классов | Октябрь | Зам директора по УВР |
| 11 | Организация и проведение диагностики в 1 классе | В сроки ГАОУ ДПО ИРР ПО | Зам директора по УВР |
| 12 | Обеспечение проведения независимой оценки качества образования | По графику Министерства | Зам директора по УВР |

# Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г № 1115н профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 2017 года.

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования.

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода на новый профессиональный стандарт педагога:

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует требованиям профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией педагогического работника и результатами его профессиональной деятельности;
2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов.

**Цель:** Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог».

## Задачи:

* 1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог»
	2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты.
	3. Скорректировать план профессионального развития педагогов
	4. Обеспечить условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Создать рабочую группу по внедрению профстандарта в ОУ | 1 полугодие2024 г | Директор школы |
| 2 | Проведение семинаров, совещаний, педсоветов по внедрению профстандарта | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 3 | Проведение мониторинга по выявлению дефицитов в компетенциях педагогов | В течение 2024-2025 гг | Зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка плана внедрения стандарта | 1 полугодие2024 | Директор школы |
| 5 | Анализ проблем педагогов с целью определения возможностей решения их за счетвнутренних ресурсов | В течение 2024-2026 гг | Зам. директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Анализ проблем педагогов с целью определения возможностей решения их за счет внешних ресурсов | В течение 2024-2026 гг | Зам. директора по УВР |
| 7 | Корректировка планов методической работы школы и планов самообразования педагогов | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 8 | Проведение повторного мониторинга соответствия профстандарту | 2 полугодие2026 г | Зам. директора по УВР |
| 9 | Корректировка планов профессионального развития педагогов | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 10 | Посещение открытых мероприятий по внедрению профстандарта в районе | Ежегодно | Директор школы |
| 11 | Деятельность педагогов в рамках планов самообразований | В течение года |  |
| 12 | Подробный анализ профстандарта на всех уровнях: МО, педсовет | 2025 г | Зам. директора по УВР |
| 13 | Создание оценочного листа педагога с целью мониторинга компетенций | Сентябрь 2025 г | Зам. директора по УВР |

# Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания несовершеннолетних: формирования у школьников гражданской ответственности правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда.

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание данному направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и внеурочную деятельность, сотрудничество с учреждениями социума, правоохранительными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах различного уровня, проведение митингов, тематических недель и Вахты памяти и другие мероприятия согласно Программы воспитательной работы школы.

В системе проводится работа по формированию сознательной дисциплины учащихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задачи воспитания и социализации гражданско- патриотического****направления** | **Виды деятельности** | **Формы занятий и мероприятия с обучающимися** |
| * сформировать знание о политическом устройстве РФ, символах и институтах РФ и Орловской области;
* познакомиться с героическими страницами истории России, Пензенской области, Малосердобинского района, школы;
 | Урочная | 1. Мини-проекты по истории и обществознанию.
2. Викторины на уроке истории.
3. Тематические уроки истории к памятным датам и событиям российской истории и культуры.
4. Тематические уроки литературы и русского языка.
5. Тематические уроки музыки.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * познакомиться с историей и культурой, народным творчеством,

этнокультурными традициями, фольклором, особенностямибыта народов России, области, района, села;* сформировать представление о содержании и значении государственных праздников РФ;
* познакомиться с

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина;* принимать участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречах с ветеранами и военнослужащими;
* принимать участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомиться с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры

гражданственности и патриотизма. |  | 1. Составление бизнес-плана по теме

«Экономика».1. Участие в проведении уроков представителей местных органов

власти и правопорядка. |
| Внеклассная | 1. Участие во встречах с ветеранами и военнослужащими.
2. Участие в Неделе права.
3. Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников,

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.1. Составление родословных семьи.
 |
| Внеурочная | 1. Классные часы «Уроки мужества».
2. Публичные презентации о славных людях района, области, России, мира.
3. Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ: Дню народного единства, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы.
4. Всероссийский Урок Мира.
5. Встречи и беседы с

представителями общественных организаций. |
| Внешкольная | 1. Экскурсия по материалам местного музея.
2. Шефство над памятником Великой Отечественной войны.
3. Участие во Всероссийских Акциях Памяти героев Отечественной войны 1812г, Первой мировой, Великой Отечественной,

афганской, чеченской войн. |

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ценностные установки** | **Планируемые результаты воспитательной деятельности** |
| Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое государство,гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная,доверие к людям, институтам | **1. Когнитивный компонент:*** обучающиеся знают об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и культурном достоянии села, района, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
* знают основные положения Конституции Российской Федерации, символов государства, Пензенской области основные права и обязанности гражданина России, школьника;
* знают национальных героев и важнейшие события истории России, района, села, школы;
* знают государственные праздники, их историю и значение для общества;
* знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
 |

|  |  |
| --- | --- |
| государства и гражданского общества. | товарища.**2. Компонент ценностного отношения:*** у обучающихся сформировано ценностное отношение к России, своему народу, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
* имеется понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
* сформировано уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

**3. Деятельностный компонент:*** обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
* имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
* имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни.
 |

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно:

* + 1. Аналитический этап (2024 -2025 гг.).
1. создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации Программы работы по гражданско-правовому воспитанию и обучению учащихся;
2. проведение мониторинга среди учащихся, учителей, родителей по проблеме прав ребенка, ответственности несовершеннолетних, изучении их запросов;
3. выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по гражданско- правовому образованию и воспитанию.
	* 1. Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и образования в школе (2025-2028 гг.).
4. Отработка модели системы гражданско-правового образования и воспитания в школе;
5. Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры учащихся;
	* 1. Рефлексивно-оценочный этап (2027 - 2028 гг).
6. Анализ итогов работы по данному направлению;
7. Корректировка модели гражданско-правового образования и воспитания в школе;
8. Обобщение и распространение опыта по инновационной деятельности.

# Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов развития современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых моментов:

* + внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно-образовательной работы;
	+ совершенствование организации питания детей в ОУ;
	+ организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье формирующей направленности;
	+ разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.

**Цель**: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.

## Задачи:

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии.
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для самораз- вития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.
3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью.
4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1 | Проведение мониторинга состоянияфизического развития детей и влияниеучебной нагрузки на их здоровье. | 2024-2025 гг | Педагог-организатор, фельдшер |
| 2 | Создание системы информированности родителей о результатах анализа состоянияздоровья детей. | 2024-2025 гг | Фельдшер, классные руководители |
| 3 | Осуществление индивидуально- дифференцированного подхода кучащимся на уроках физкультуры. | 2024-2028 гг | Учитель физической культуры |
| 4 | Осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенического режима школы. | 2024-2028 гг | Директор школы |
| 5 | Организация и проведение ДняЗдоровья («Школы безопасности») | 2024-2028 гг | Учитель физической культуры |
| 6 | Повышение квалификации педагогов по внедрению здоровьесберегающихтехнологий и формированию навыков здорового образа жизни | 2024-2028 гг | Администрация школы |
| 7 | Создание системы информированности о спортивных достижениях школы: оформление стенда; созданиекомпьютерного банка данных о спортивных достижениях школы | 2024-2028 гг | Учитель физической культуры |
| 8 | Работа пед. коллектива по сохранению зрения у учащихся (замена освещения вкабинетах, проведение физ. минуток для глаз). | 2024-2028 гг | Администрация школы, педагоги |
| 9 | Работа по профилактике травматизма в школе (организация перемен, работа с родителями, организация дежурстваучителей). | 2024-2028 гг | Администрация, классные руководители |
| 10 | Организация полноценного питания в школьной столовой. | 2024-2028 гг | Директор |
| 11 | Участие во внедрении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | 2024-2028 гг | учитель физической культуры |

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:

* + физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, двигательная активность);
	+ психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных процессов, самооценка);
	+ социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоровому образу жизни.

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, анкетирование, психологические тесты.

Ожидаемые результаты:

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.
3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

# Развитие информационной среды школы

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для **повышения информационно – коммуникативной грамотности**, как педагогов, так и учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ для учащихся, организована внеурочная деятельность по данному направлению. Активно используются информационно-коммуникационные технологии в обучении, на базе школы необходимо создать условия для реализации дистанционного обучения детей- инвалидов.

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе.

## Цели:

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.

## Задачи:

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- воспитательный процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса школы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | Разработка концепции информационногообеспечения образова- тельного процесса, | Директор, зам. директора по УВР | 2025-2028 гг | Концепцияинформационного обеспечения образовательного |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработка и внедрение механизмовинформационного обеспечения процессов функционирования иразвития школы |  |  | процесса |
| 2 | Повышениеинформационной культуры педагогов и учащихся школы | Зам. директора по УВР | 2024-2026 гг | Владение ПК педагогами и учащимися всоответствии с ФГОС и современнымитребованиями законодательства и социума |
| 3 | Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использованияинформации | Директор | 2024-2026 гг | Организация и проведение КПК |
| 4 | Ведение школьногоделопроизводства в электронном виде | Директор, зам. директора | 2024-2028 гг | Создание компьютерной базы |
| 5 | Информирование населения о деятельности школы через средства массовой информации (в том числе школьный сайт) | Директор, зам. директора по ВР,администратор сайта | В течение года | Расширениеинформированности участников ОП с целью наиболее полной реализацииправ граждан на образование |
| 6 | Внедрение электронныхжурналов и дневников. | Администрация, педагоги | В течение года | Переход на электронные журналыработа в РИС ЭШ |
| 7 | Обновление программного и технического обеспечения компьютерного класса | Директор, учительинформатики | В течение года | Программное обеспечение в соответствии стребованиями ФГОС и законодательства |

Ожидаемые результаты:

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной программы школы.
2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного общества.
3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности педагогов.
4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.
5. Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности.

.

# Инклюзивное образование в школе

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество.

**Цель** работы по данному направлению в школе**:** реализация инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения.

## Задачи:

* Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности.
* Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями.
* Разработка нормативно-правовой базы по проблеме.
* Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей с ОВЗ.
* Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в социуме.
* Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования.

## Подзадачи:

### В работе с семьей:

* Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений;
* Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной практической деятельности.
* Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивными способами коммуникации.
* Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения

социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии.

### В работе с педагогами:

* Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного образования.
* Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.
* Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по проблеме.

## Ожидаемые результаты:

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её функционирование в образовательном учреждении.

## Индикаторы результативности:

* Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитические материалы)
* Результаты диагностики:
	+ развития детей,
	+ уровня детско-родительских отношений,
	+ личностного развития родителей и педагогов (диаграммы, графики, сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности)
* Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы посещаемости, книги отзывов).
* Повышение рейтинга учреждения.

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования необходим системный подход, программная форма организации, создание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образовательной деятельности.

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его участников; междисциплинарный подход; вариативность образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательного учреждения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Обеспечение права граждан на выбор формы получения образования детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий (индивидуально в школе, в малой группе в школе,индивидуально на дому, комбинированно, дистанционное обучение) | 2024-2028 гг | Администрация |
| 2 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственныхобразовательных стандартов общего образования для детей с ОВЗ | 2024-2026 гг ,по мере необходимости | Зам директора по УВР |
| 3 | Адаптация инструментария реализациимодели общероссийской системы оценки качества общего образования и | 2024-2028 гг | Зам директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования в условиях школы, обучающей детей с ОВЗ |  |  |
| 4 | Развитие системы дистанционного образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 2025-2028 гг | Директор |
| 5 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работыобщеобразовательного учреждения по социализации личности | 2025-2028 гг | Зам директора по УВР |
| 6 | Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей с ослабленным здоровьем | 2024-2028 гг | Зам директора по УВР |
| 7 | Обеспечение закупки оборудования в целях оснащения релаксационных зон(сенсорной комнаты, комнаты психологической разгрузки) | 2026-2027 гг | Директор |
| 8 | Модернизация образовательногопространства в рамках реализации программы «Доступная среда» | 2024-2026 гг | Администрация |
| 9 | Развитие и оптимизация условий и форм деятельности, способствующихоздоровлению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2028 гг | Администрация |
| 10 | Создание условий для внедрения современных инновационных технологийфизического воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2028 гг | Администрация |
| 11 | Обеспечение школьников с ОВЗ горячим питанием и проведение мониторингаорганизации школьного питания | 2024-2028 гг | Директор |
| 12 | Организация взаимодействия с ППМС- центром | 2024-2028 гг | Директор |

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником педагогического процесса.

## Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Показатели** | **Индикаторы** |
| Реализация индивидуальногоподхода к детям | Составление индивидуального учебногоплана с учетом данных диагностики | Наличие индивидуальных учебных планов с оценкой ходаих выполнения |
| Обеспечение условий для самостоятельной активностиребенка | Организация развивающей среды, наличие в режиме дня времени и форм для самостоятельной активности ребенка, обеспеченной наблюдающей позицией взрослого | Планирование времени в режиме дня для самостоятельной активности детей. Методические рекомендации по психолого- педагогическомусопровождению детей с разными образовательнымипотребностями. |
| Активное | Командные формы выработки и | Функционирование в школе |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| включение в образовательный процесс всех его участников | принятия организационных решений: м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е команды, собрания, командные тренинги, координационный совет, проектные группы, родительские комитеты, пожелания детей | разнообразных командных форм работы |
| Междисциплинар ный подход | Междисциплинарное проведение и обсуждение диагностики, составления и реализации ИОП | Наличие специалистов. , формы фиксации результатовобследования и рекомендаций. |
| Вариативность в организации процессов обучения и воспитания | Вариативные образовательные программы, приемы, методы образования, вариативная образовательная среда | Квалификация специалистов – наличие образования по разным методам работы, в том числе и с детьми с ОВЗ, методических, дидактическихпособий, обеспечивающих образовательный процесс |
| Партнерское взаимодействие с семьей | Организация партнерских форм взаимодействия с семьей, участие родителей в жизни школы,консультации родителей по волнующим их вопросам | Наличие договора с родителями с приложением о конкретной программе действий. |
| Динамическое развитие образовательной модели инклюзивного пространства школы | Выстраивание образовательного процесса в соответствии с потребностями детского контингента, изменение образовательных условий в связи с диагностикой образовательных потребностей | Соответствие качественного состава контингента детей, штатного расписания, методической базы и предметно-развивающей среды. Применение новых технологийв соответствии с выявленными потребностями детей. |

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать действия непосредственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам.

# Развитие системы государственно-общественного управления

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации реализует свою модель ГОУ.

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования определен демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Действительно, закон предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения.

**Цель:** развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса.

Основные **задачи**:

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в образовании.
2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий между учредителем и образовательным учреждением, между директором и Управляющим советом для обеспечения реализации принципа государственно- общественного управления.
3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.
4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении образовательным учреждением.

Развитая система государственно-общественного управления является необходимым условием повышения доступности и качества образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Анализ нормативно-правовых актов школы по ГОУ, внесение необходимыхизменений | 2024-2025 гг | Директор |
| 2 | Внесение корректив в планы работы школы | 2024-2025 гг | Администрация |
| 3 | Проведение обучающих семинаров с членами Совета школы (по законодательству РФ, региональным и муниципальным нормативно-правовымдокументам) | 2024-2028 гг | Администрация |
| 4 | Проведение заседаний Совета школы с приглашением заинтересованных сторонпо проблемным вопросам развития образовательного учреждения | 2024-2028 гг | Директор, председатель Совета школы |
| 5 | Привлечение органов государственно- общественного управления к решениювопросов по материально-техническому оснащению образовательного процесса | 2024-2028 гг | Директор, председатель Совета школы |
| 6 | Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы обитогах учебного года и его представление родителям учащихся. | 2024-2028 гг | Администрация |
| 7 | Совершенствование содержания сайташколы в сети Internet и поддержание его актуальности. | 2024-2028 гг | Директор |
| 8 | Проведение общественной экспертизыэффективности систем государственно- общественного управления | 2025-2027 гг | Директор |
| 9 | Прогнозирование перспективных направлений развития государственно-общественного управления. | 2025-2027 гг | Администрация |
| 10 | Обобщение работы органов ГОУ | 2025-2027 гг | Директор |

*Критерии оценки работы школы по данному направлению:*

* Система общественного наблюдения (контроля) за проведением лицензирования и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся школы, аттестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий.
* Участие Совета школы в оценке качества образования.
* Функционирование системы государственно-общественного управления в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;
* Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, презентации и оценки.

*Ожидаемые результаты:*

* Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;
* Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, общественности.
* Создание положительного имиджа школы среди общественности.
* Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе образования на период до 2023 года.

# СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды рисков** | **Пути минимизации рисков** |
| ***Нормативно-правовые риски*** |
| * Неполнота отдельных нормативно— правовых документов, предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы.
* Неоднозначность толкования отдельных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса школе в целом
 | Регулярный анализ нормативно-правовой документации на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.- Систематическая работа руководства с педагогическим коллективом, родительской общественностью по разъяснению конкретных нормативно- правовых актов, регламентирующих деятельность в школе исодержание образовательного процесса в целом |
| ***Финансово-экономические риски*** |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования | * Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.

Участие в проектах* Систематическая по работа по расширению партнерства, по выявлению дополнительных финансовых влияний
 |
| ***Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)*** |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельныхпедагогов по внедрению инновационных образовательных технологий. | - Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы повышения квалификации.-Разработка и использование эффективной |

|  |  |
| --- | --- |
| * неготовность молодых специалистов работать в селе.
* недостаточная инициатива участия в различных конкурсных мероприятиях
 | системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы.- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативнойкомпетентностью |
| ***Ресурсно-технологические риски*** |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации направлений, подпрограмм и мероприятий Программы; | * Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы.
* Участие педагогов и всего образовательного учреждения в международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы.
 |

## ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.
2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
3. Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.
4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.
5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям.
6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого- педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ.
8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ.
9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9.
10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью.
11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом.
12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе.
13. 50 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность.
14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития).
15. не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).

## МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

* 1. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический совет школы.
1. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы школы.
2. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет школы.

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Все годы МБОУ Чапаевская СОШ динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии и вариативность учебных программ. Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.